## Deckblatt
Project Readyness - aus Sicht des Projektcontrollings
Die vorliegende Excel-Mappe dient als Ergänzung zu dem Artikel "xxx" im Controllermagazin 2019/xx. Sie dient wie dort beschrieben als Hilfe zum Einstieg in ein Projektcontrolling. Die Liste wurde im Facharbeitskreis Projektcontrolling des ICV und der GPM erstellt. Eine Checkliste an der man sich durch ein Projekt hangeln kann. Sie ist aus der Erfahrung der Arbeitskreismitglieder entstanden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das Blatt "Checkliste" enthält für einzelne Projektphasen Fragen und erwartete Ergebnisse. Die Liste kann jederzeit ergänzt und erweitert werden. Vorbelegungen bei den DropDown-Feldern einfach anpassen auf die konkreten Bedürfnisse. Das Blatt "Informationen" enthält kurze Stichpunkte zu einzelnen Themenbereichen in den jeweiligen Projektphasen. Das Blatt "Parameter" enthält die Daten für die Dropdown - Auswahlfelder. Bei Bedarf einfach anpassen.
Angaben zu Ihrem Projekt:
Projekt:
Auftraggeber [AG]
Projektleiter [PL]
Starttermin (Plan)
Endtermin (Plan)
Projektbudget (T€):
Projektphase | Beschreibung | Meilensteine
Initiierung | Von der Projektidee zum Projektauftrag. | Projektinitiierung
Planung | Umsetzung der Projektziele, Anforderungen und Projektdefinition in Pläne. | Freigabe Planung
Durchführung | Management des Projektes auf Basis der Pläne und Erstellung der Projektergebnisse. | Freigabe Durchführung
Abschluss | Kontrollierte Beendigung des Projekts. | Abnahme und Projektabschluss

## Checkliste
Index | Kategorie | Beschreibung | Ergebnisse | Relevant | Meilenstein | Verantwortlich | Durchführung | Mitwirkung | Information | Zieltermin | Fertigstellung | Status | Abnahme durch | Dokumentation | Kommentare | Voraussetzungen
I | Phasen | Initiierung | Freigabe Planungsphase | Ja | Ja | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I01 | Ziele | Passen die Projektziele in die Zielhierarchie des Unternehmens? | Die Beschreibung der Projektziele enthält eine Referenz auf die relevanten Unternehmensziele. | Ja | Nein | Controller | … | … | … | 2019-01-01 |  | offen
I02 | Ziele | Sind die Projektziele dokumentiert? | Die Dokumentation liegt vor. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Projektauftrag
I03 | Ziele | Sind die Projektziele bzgl. Qualität, Terminen und Kosten erreichbar ? | Die Stellungnahmen der Beteiligten liegen vor. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I04 | Organisation | Ist ein Projektleiter benannt? | Name und Informationen zum Projektleiter. | Ja | Nein | Auftraggeber | … | … | … |  |  | offen
I05 | Organisation | Ist die Projektorganisation festgelegt? | Liste der benötigten Ressourcen mit ihren Rollen und der notwendigen Verfügbarkeit. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I06 | Organisation | Ist das Projekt in den betriebswirtschaftlichen Systemen angelegt? | Projekt ist in ERP, Projektsystem usw. angelegt. Bebuchbar. In Portfolioplanung aufgenommen. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I07 | Organisation | Wurde der Projektstart offiziell freigegeben? | Freigabedokument. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Protokoll
I08 | Organisation | Ist die Projektmethode festgelegt? | Ist die Projektmethode festgelegt? | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I09 | Projektfortschritt | Ist die Finanzierung des Projektes geklärt? | Geschätzte Kosten und Finanzierungszusage liegen vor. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Projektauftrag
I10 | Projektfortschritt | Sind die benötigten Ressourcen verfügbar? | Initiale Ressourcenzusagen. Wenn nein: Welche externen Ressourcen werden benötigt, oder gibt es einen verzögerten Projektstart? | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I11 | Kommunikation | Hat ein Kick-Off Meeting stattgefunden? | Datum und Protokoll. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Protikoll
I12 | Chancen / Risiken | Bestehen Konflikte mit anderen Projekten? | Welche wesentlichen Konflikte wurden identifiziert? Ist der Projektfortschritt gefährdet? | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
I13 | Chancen / Risiken | Sind Haftungsrisiken bekannt? | Dokumentation und mögliche Maßnahmen. | Ja | Nein | Auftraggeber | … | … | … |  |  | offen
I14 | Stakeholder | Hat eine Umfeldanalyse stattgefunden? | Ergebnisdokumentation. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P | Phasen | Planung | Freigabe Durchführungsphase | Ja | Ja | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P01 | Ziele | Sind die Projektziele in der Zielhierarchie des Unternehmens abgestimmt und vereinbart? | Dokumentation der Ziele. Freigabe des Projektes. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen
P02 | Ziele | Ist das Änderungsmanagement geregelt? | Dokumentation. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P03 | Organisation | Ist die Projektorganisation arbeitsfähig? | Beschreibung/ Organigramm | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P04 | Organisation | Ist die Projektorganisation entsprechend der vorgegebenen Methode aufgesetzt? | Beschreibung. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P05 | Projektfortschritt | Ist der Business Case erstellt? | Business Case liegt vor. | Ja | Nein | Auftraggeber | … | … | … |  |  | offen |  | Business Case
P06 | Projektfortschritt | Ist das Budget ermittelt und freigegeben? | Budgetaufstellung. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Protokol
P07 | Projektfortschritt | Ist der Mittelabfluss und -zufluss geplant? | Kapitalflussplan. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen
P08 | Projektfortschritt | Sind alle Arbeitspakete definiert und Verantwortliche benannt? | Projektplan. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Projektstrukturplan
P09 | Projektfortschritt | Ist der Terminplan erstellt? | Projektplan. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Terminplan
P10 | Projektfortschritt | Ist eine Meilenstein-Trend-Analyse vorbereitet? | Wesentliche Meilensteine sind festgelegt. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P11 | Projektfortschritt | Ist die Ressourcenplanung erfolgt? | Projektplan. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P12 | Projektfortschritt | Ist eine Qualitätsplanung notwendig und erfolgt? | QS-Plan. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P13 | Projektfortschritt | Sind die Anforderungen des Projektcontrollings festgelegt und berücksichtigt? | Planung Umsatz, Kosten, ROI, … | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Protokoll
P14 | Kommunikation | Ist der Kommunikationsplan erstellt? | Dokumentation. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
P15 | Chancen / Risiken | Wurde eine Chancen/ Risiken Analyse durchgeführt? | Maßgebliche Chancen und Risiken und Maßnahmenplan | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Protokoll
P16 | Stakeholder | Wurde eine Stakeholder Analyse durchgeführt? | Übersicht Stakeholder und Maßnahmenplan. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Protokoll
D | Phasen | Durchführung | Freigabe Abschlussphase |  | Ja | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D01 | Ziele | Gibt es Änderungen in den Rahmenbedingungen oder Zielsetzungen des Projektes? | Dokumentation gemäß Änderungsmanagement. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Protokoll
D02 | Organisation | Besteht Handlungsbedarf für die Führungskräfte? | Dokumentation von Eskalationen und Entscheidungsvorlagen. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D03 | Organisation | Wird das festgelegte methodische Vorgehen eingehalten oder gibt es Probleme? | Statusbericht. Eskalationsbedarf. Anpassungsbedarf. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D04 | Projektfortschritt | Wie ist der Projektstatus (Fortschritt, Ergebnisse, Termine, Kosten)? | Soll/Ist Vergleich, wesentliche Abweichungen und Korrekturmassnahmen. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
D05 | Projektfortschritt | Gibt es einen aktuellen Forecast? | Fortgeschriebene Planung von Projektumfang, Meilensteinen, Terminen und Kosten. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
D06 | Projektfortschritt | Funktioniert die Qualitätssicherung? | QS-Dokumentation. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D07 | Projektfortschritt | Ist der Datenbestand für das Controlling aktuell, zuverlässig und vollständig? | Aktuelle Berichte. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen
D08 | Projektfortschritt | Wie werden Änderungsanträge bearbeitet und einbezogen? | Dokumentation der Änderungen und Auswirkungen auf das Projekt. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D09 | Kommunikation | Wird der Kommunikationsplan gelebt oder sind Anpassungen notwendig? | Aktueller Plan und Protokolle | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D10 | Chancen / Risiken | Wird der Maßnahmenkatalog im Chancen- und Risikenmanagement laufend abgearbeitet und aktualisiert? | Eingetretene Risiken. Maßnahmen und Ergebnisse. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
D11 | Stakeholder | Wird die Stakeholder Analyse gelebt und bedarfsgerecht fortgeschrieben? | Ergebnisdokumentation. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A | Phasen | Abschluss | Projektabschluss | Ja | Ja | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A01 | Ziele | Wurden die Projektziele erreicht? | Stellungnahme Auftraggeber. | Ja | Nein | Auftraggeber | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
A02 | Organisation | Hat die Projektübergabe erfolgreich stattgefunden? | Übergabeprotokoll. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A03 | Organisation | Hat die Übergabe der Verantwortung an den Auftraggeber stattgefunden? | Übergabeprotokoll. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A04 | Organisation | Hat die Entlastung des Projektteams stattgefunden? | Entlastung. | Ja | Nein | Auftraggeber | … | … | … |  |  | offen
A05 | Organisation | Haben notwendige Schulungen stattgefunden? | Schulungsunterlagen, Teilnehmerlisten | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A06 | Organisation | Wurde die vereinbarte Dokumentation aus dem Projekt an den Auftraggeber übergeben? | Nachweis (Email, sonstiger Nachweis) | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A07 | Organisation | Haben Lessons Learned stattgefunden? | Protokoll. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A08 | Organisation | Ist die Abschluss Dokumentation vollständig? | Übergabeprotokoll. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A09 | Organisation | Wurde das Projekt offiziell beendet? | Projektabnahme, Abschlussbericht. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A10 | Organisation | Sind alle genutzten Ressourcen wieder freigegeben? | Information an Ressourcenverantwortliche. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A11 | Projektfortschritt | Projektstatus: Wurden Qualität, Termine und Kosten eingehalten? Wurde eine Nachkalkulation durchgeführt? | Aufstellung projektgefährdender Ereignisse und erfolgreicher Maßnahmen. Genutzte Chancen mit Ergebnis. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
A12 | Projektfortschritt | Wurden alle geplanten Projektergebnisse erreicht? | Aufstellung offener Punkte und notwendiger Nacharbeiten. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
A13 | Projektfortschritt | Wurde ein Plan/ Soll/ Ist - Vergleich erstellt? | Bericht. | Ja | Nein | Controller | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
A14 | Kommunikation | Sind Incentives oder Motivationsmaßnahmen geplant? | Maßnahmen. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A15 | Chancen / Risiken | Wurden alle Chancen und Risiken erfolgreich abgearbeitet oder an die zuständigen Organisationseinheiten weitergegeben? | Abschlussbericht. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen |  | Statusbericht
A16 | Chancen / Risiken | Ist eine Zweitverwertung der Projektergebnisse an potentielle Kunden, Folgeauftrag etc. möglich? | Dokumentation und Weitergabe an die betroffenen Organisationseinheiten. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A17 | Ziele | Sind die notwendigen Informationen zur Überprüfung des Business Case in der Nutzungsphase an das Controlling übergeben worden? | Überprüfter Business Case | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen
A18 | Stakeholder | Sind alle relevanten Stakeholder in die Abnahme einbezogen? | Projektabnahme. | Ja | Nein | Projektleiter | … | … | … |  |  | offen

## Informationen
Ergänzende Informationen: Phase Initiierung
Ziele: | Projektziele müssen SMART sein. Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert. Verbindliche Ziele erfordern schriftliche Fixierung. Projektportfoliomanagement stellt Priorisierung und Konformität mit Zielen und Strategien der beteiligten Unternehmen sicher. Die Erreichung SMARTer Ziele kann kontrolliert und gesteuert werden.
Organisation: | Projektleiter und Kernteam frühzeitig bestimmen. Bei Kundenprojekten auf den Einbezug von Konzernvertreter und Vertrieb achten. Abstimmung zum Vorgehensmodell im Projekt. Einbindung in die Systemwelt des Unternehmens und in das (Keine Vorschläge) sicherstellen.
Projektfortschritt: | Meilensteine in der Phase: Inhalt und Umfang des Projektes; Projektorganisation, Risiken und Chancen. Entscheidung zum Start der nächsten Phase.
Kommunikation: | Das Kernteam von Auftraggebern und Auftragnehmern muss aufgestellt sein und über eine gemeinsame Informationsbasis zum Projekt verfügen.
Chancen / Risiken: | Eine erste Sammlung und Bewertung der Chancen und Risiken ist eine Grundlage für die folgende Planungsphase. Nicht managebare Risiken können auch zu einem (rechtzeitigen) Projektabbruch führen.
Stakeholder: | Alle Beteiligte und Betroffene ermitteln und deren Interessenslage bzgl. Projekt. Kommunikationsstrategie und Kommunikationsplan festlegen.
Ergänzende Bemerkungen: Planungsphase
Ziele: | Die aus dem Projekt erwarteten Ergebnisse müssen abgestimmt und dokumentiert sein. Die wirtschaftlichen Ziele müssen abgestimmt und verbindlich dokumentiert sein. Bei Kundenprojekten erfolgt dies im Rahmen der Vertragsverhandlungen. Wichtig ist die Festlegung eines Prozesses zum Management von Änderungen im Projekt. Entscheidung zum Start der nächsten Phase.
Organisation: | Die Aufbauorganisation es Projektes mit Verantwortlichkeiten und Kompetenzen ist erstellt und mit dem Vorgehensmodell abgestimmt..
Projektfortschritt: | Meilensteine in der Phase: Strukturplan, Business Case, Ressourcenplan, Terminplan, Budget. Die Anforderungen und Verantwortlichkeiten des Projektcontrollings sind im Projekt abgestimmt, konkretisiert und umgesetzt. Entscheidung zum Start der nächsten Phase.
Kommunikation: | Eine ergebnisorientierte Kommunikation und Informationsaustausch setzen einen strukturierten Kommunikationsplan voraus. Enthalten sind z.B. regelmäßige Termine mit Teilnehmern und Zielsetzung (Jour Fix, Lenkungsausschuss, …). Bestandteil sind auch vordefinierte Eskalationswege für Problemfälle.
Chancen / Risiken: | Die Risikoanalyse mit Bestimmung und Bewertung der erkannten Projektrisiken ist erfolgt. Strategien und Maßnahmen zum Rsikomanagement sind abgestimmt und implementiert.
Stakeholder: | Die Stakeholder sind bekannt. Ziele und Interessen sind ermittelt. Strategien und Kommunikationswege zum Einbezug der Stakeholder in das Projekt sind erstellt.
Ergänzende Bemerkungen: Durchfühungsphase
Ziele: | Änderungen der Ziele, des Projektumfanges oder von Rahmenbedingungen müssen festgehalten werden. Die Auswirkungen auf Projektergebnis, Termine und Budgets sind zu ermitteln und im Projekt zu berücksichtigen. Bei gravierenden Änderungen kann eine Replanung oder Abbruchentscheidung notwendig sein.
Organisation: | Die Organisation muss größere Änderungen im Projekt abbilden.
Projektfortschritt: | Meilensteine in der Phase: Abarbeitung Arbeitspakete, Entscheidung zum Start der nächsten Phase.
Kommunikation: | Laufende zielgruppengerechte Kommunikation und Information.
Chancen / Risiken: | Laufendes Chancen- und Risikomanagement. Evaluierung neuer Risiken.
Stakeholder: | Laufende Information. Änderungswünsche in Änderungsmanagement einbringen.
Ergänzende Bemerkungen: Abschlussphase
Ziele: | Die Erreichung der Projektziele wird festgestellt und dokumentiert. Abweichungen der Ziele im Projektablauf werden festgehalten und abgenommen.
Organisation: | Mit der Entlastung des Projektes wird die Projektorganisation aufgelöst.
Projektfortschritt: | Meilensteine in der Phase: Abnahme Projektergebnis, formaler Projektabschluss, Nachkalkulation, Lessons Learned ... Entscheidung zum formalen Abschluss des Projektes.
Kommunikation: | Abstimmungen zur Projektabnahme. Kommunikation des Projektergebnisses und der offenen Punkte.
Chancen / Risiken: | Abschlussbericht aus dem Chancen- und Risikomanagement. Offene Punkte müssen dokumentiert sein und mit Projketabschluss an die betroffenen Organisationseinheiten übergeben werden.
Stakeholder: | Alle relevanten Stakeholder sind in die Abnahme einbezogen. Alle Stakeholder werden über das Projektergebnis informiert.

## Parameter
Parameter
Firma
Projekt
Projektnummer
Projektleiter
Fiskaljahr
Kalenderjahr
| Auswahlfelder: | A-Status | Rolle
Projektleiter
|  | offen | Controller
|  | in Planung | Auftraggeber
|  | in Arbeit | Fachbereich
|  | wartet auf | …
|  | fertig | ..
|  | fehlgeschlagen | …
…
…