## Deckblatt (hidden)
Firma: | IT-Systemhaus
Projekt: | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Vorhabenmappe |  | Inhalt
Inhalt: |  | Blatt | Datum: | Bemerkungen
Steckbrief zum Vorhaben
Ausgangssituation
Rahmenbedingungen
Zweck und Grund inkl. Priorisierung
|  | Optional: Zweck und Grund - Nutzen priorisieren |  | Nutzenbeiträge bewerten (quntitativ oder qualitativ)
Vom Grund zu Erfolgfaktoren
Erfolgsfaktoren - Übersicht
Erfogsfaktoren bewerten
Beziehungen zwischen Erfolgsfaktoren - Beschreibung
Beziehungen zwischen Erfolgsfaktoren - Matrix
Von Erfolgsfaktoren zu Anforderungen
Erfolgsfaktoren - Maßnahmen
Maßnahmen - Anforderungen
Nutzenbeitrag: Soll/ Ist
Nutzung - Erfahrungen
Parameter

## Checkliste (hidden)
Firma: | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt# | SH00125
Projektleiter | Huber, A.
Datum | 2024-12-01
Checkliste |  | Neues Kaufmännisches System
Position: | Thema: | Beschreibung | Version: | Erledigt: | Durch:
| Projektsteckbrief | Offen
Zielsetzung
Beschreibung
Auftraggeber
Beteiligte Bereiche
Umfang
Abhängigkeiten
Projektstatus
Termine
Budget
| Business Case | Offen
Zielsetzung
Beschreibung
Auftraggeber
Summary
Kostenvergleich
Sonstige Kosteneffekte
Investition
Erwarteter Nutzen
Kennzahlen
Bewertung
Risiken
Empfehlung
| Projektdefinition | Offen
| Stakeholderanalyse | Offen
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
| Risikonalyse | Offen
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
| Projektauftrag | Offen
| Projektstrukturplan | Offen
| Statusbericht | Offen
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
| QS-Plan | Offen
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
Statusbericht: xx.xx.xxxx.
| Abschlussbericht | Offen
Offen

## Vorschlag Projektsteckbrief (hidden)
Firma: | IT-Systemhaus
Projekt: | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Vorhabentsteckbrief
Zielsetzung: | Umstellung maueller Prozesse auf modernes Kaufmännisches-System.
Nicht-Ziele: | Umstellung sonstiger Programmmodule;
Beschreibung: | Umstellung der alten Programme für FiBu und Warenwirtschaft bis Ende nächstes Fiskaljahr vorbereiten.
Auftraggeber: | CFO
Beteiligte Bereiche: | IT, Finanzen, Logistik, Auftragsbearbeitung
|  | Aufgabe: |  | Durchführung:
Umfang: | 1 | Vorbereitung IT-Infrastruktur |  | IT
| 2 | Testinstallation Dynamics |  | IT
| 3 | Erstellen fachlichen Migrationsplan |  | Finanzen
| 4 | Testdurchführung |  | Finanzen
| 5 | Schnittstellen einrichten |  | IT
| 6 | Migrationstest |  | IT/ Finanzen
| 7 | Migration |  | IT/ Finanzen
| 8 | Rückbau Altsysteme |  | IT
9
10
Abhängigkeiten: | System muss 4 Wochen vor Fiskaljahreswechsel bereit sein.
Projektstatus: | Initiierung
| Geplant: | Aktuell: | Ist:
Projektstart: | 2023-12-01
Projektende: | 2025-01-31
Projektbudget: | 250000
Note on B8: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Erste Beschreibung eines möglichen Vorhabens. Dient vor allem der weiteren Abstimmung und Vorbereitung eines Business Cases.

## Business Case Neu (hidden)
Firma: | IT-Systemhaus
Projekt: | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125 |  | Version: | 0.0
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2023-10-01
Business Case
Zielsetzung: | Umstellung FiBu und Warenwirtschaft auf Microsoft Dynamics bei Fiskaljahreswechsel.
Beschreibung: | Umstellung der alten Programme für FiBu und Warenwirtschaft durch Microsoft Dynamics bis Ende Fiskaljahr vorbereiten.
Rahmenbedingungen | Beschaffung Standard-System, keine Eigenentwicklung? Budgetrahmen; Umstellung zu Jahresabschluss; Eigene Infrastruktur / Cloud ?
Erwarteter Nutzen: | Verbesserte Unterstützung Geschäftsprozesse; Kosteneinsparungen Prozessabwicklung; Produktivität Mitarbeiter; Kundenreklamationen und Nacharbeiten um 80% reduzieren Vereinfachte Systemlandschaft; Veringerte Abhängigkeit von externen Dienstleistern;
Hauptnutzen: | Effizienz und Produktivität
Auftraggeber: | CFO
Management Summary: | Das Projekt führt zu erhöhter Produktivität, Kundenzufreidenheit, Mitarbeiterzufriedenheit und Kosteneinsparungen. Die neue Plattform kann in weiteren Schritten um notwendige neue Module erweitert werden.
Kostenvergleich: |  | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Infrastruktur | [6 empty] | 0
| Software (inkl. Wartung) | [6 empty] | 0
| Schulung | [6 empty] | 0
| SW-Entwicklung | [6 empty] | 0
| Sonstiges | [6 empty] | 0
| Externer Support | [6 empty] | 0
Ist-Zustand: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Infrastruktur | [6 empty] | 0
| Software (inkl. Wartung) | [6 empty] | 0
| Schulung | [6 empty] | 0
| SW-Entwicklung | [6 empty] | 0
| Sonstiges | [6 empty] | 0
| Externer Support | [6 empty] | 0
Mit Projekt: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergleich ohne Projektkosten: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektkosten | [6 empty] | 0
Vergleich: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonstige Wirkungen (Kosten): | ['000' €] | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Produktivität Prozesse | [6 empty] | 0
| Verkauf Altsysteme | [6 empty] | 0
| Reklamationen | [6 empty] | 0
| Beschreibung | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionsvolumen: | ['000' €] | [6 empty] | 0
Amortisation (Jahre):
Kritische Erfolgsfaktoren: | Erfolgsfaktor: | Beschreibung:
| Aktuelle und korrekte Informationen | …um zeitnahe und korrekte Informationen für Entscheidungen zu haben. Wirkt auf: Verspätete Informationen; Fehlerhafte Informationen; Rüge Wirtschaftprüfer; Berichtswesen Excel …
| Effiziente kfm. Abwicklung | … um Abwicklungskosten zu senken und die Produktivität in den Prozesssen zu erhöhen. Wirkt auf: Hohe Abwicklungskosten; Überlastung Mitarbeiter; Medienbrüche Abwicklung; Fluktuation; Kundenbeschwerden
| … | …
Meilensteine: | Meilenstein: | Beschreibung: KEF's | [5 empty] | Termin:
| Abschluss Vorstudien | Klärung Rahmenbedingungen und zentrale Anforderungen.
…
Go Live
Betrachteter Zeitraum: |  | 2023-10-01 | bis: |  |  | 2026-03-01 | Jahre: | 4
Chancen: | Freisetzung Potentiale für neue Services und Aufgaben; Erhöhung Kundenzufriedenheit; Informationsbasis für Entscheidungen; …
Risiken: | Fehlende Budgets; Fehlende Mitarbeiter im Projekt; Tecchnologsiche Entwicklungen; …
Risikoklasse:
Bewertung:
Empfehlung:
Freigabe:

## Tab 1-Ausgangssituation
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | Datum
Ausgangssituation
# | Beschreibung einzelner Probleme oder Ideen: |  | Thema: | Prio: | Initiale Massnahmen
1 | Informationen stehen oft sehr spät zur Verfügung | Informationen stehen oft sehr spät zur Verfügung | Verspätete Informationen | C
2 | Die Zuverlässigkeit der Informationen wird angezweifelt durch die Unternehmensleitung | Die Zuverlässigkeit der Informationen wird angezweifelt druch die Unternehmensleitung | Fehlerhafte Informationen | A
3 | Wirtschaftsprüfer haben im vergangenen Jahr auf Fehler in Berichten hingewiesen. | Wirtschaftsprüfer haben im vergangenen Jahr auf Fehler in Berichten hingewiesen. | Rüge Wirtschaftprüfer/ Governance | B
4 | Von Kunden des Unternehmens gibt es zunehmend Klagen und Beschwerden wegen fehlerhafter Rechnungen und Serviceberichte | Von Kunden des Unternehmens gibt es zunehmend Klagen und Beschwerden wegen fehlerhafter Rechnungen und Serviceberichte | Kundenbeschwerden | A
5 | Die hohe Belastung und der Stress führen bei den Mitarbeitern zu hohem Stress | Die hohe Belastung und der Stress führen bei den Mitarbeitern | Überlastung Mitarbeiter | B
6 | In den betroffenen Abteilungen kommt zu einer hohen Fluktuation | In den betroffenen Abteilungen kommt zu einer hohen Fluktuation | Fluktuation | A
7 | Fehlerhafte und lückenhafte Prozesse fürhren zu hohen Abwicklungskosten in der Varwaltung und im Service. | Fehlerhafte und lückenhafte Prozesse fürhren zu hohen Abwicklungskosten in der Varwaltung und im Service. | Hohe Abwicklungskosten | A
8 | Die IT-Kosten sind im Branchenvergleich sehr hoch und steigen schnell. | Die IT-Kosten sind im Branchenvergelich sehr hoch und steiegen schnell. | Hohe IT-Kosten | B
9 | Zwischen einigen der Anwendungen wurden durch die eigene IT-Abteilung Schnittstellen programmiert. | Zwischen einigen der Anwendungen wurden durch die eigene IT-Abteilung Schnittstellen programmiert. | Schnittstellenprobleme IT | C
10 | Medienbrüche sind in Prozessen die Regel. | Medienbrüche sind in Prozessen die Regel. | Medienbrüche Abwicklung | B
11 | Das Berichtswesen der Systemhaus AG erfolgt überwiegend durch Datenexport/ Eingabe nach Excel und dortige Auswertung. | Das Berichtswesen der Systemhaus AG erfolgt überwiegend durch Datenexport/ Eingabe nach Excel und dortige Auswertung. | Berichtswesen Excel | B
12 | … |  | … | …
13
14
15
16
17
18

## Projektsteckbrief - leer (hidden)
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt# | SH00125
Projektleiter | Huber, A.
Datum | 2024-12-01
Projektsteckbrief
Zielsetzung:
Nicht-Ziele:
Beschreibung:
Auftraggeber:
Beteiligte Bereiche:
|  | Aufgabe: |  | Durchführung:
Umfang: | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Abhängigkeiten:
Projektstatus:
| Geplant: | Aktuell: | Ist:
Projektstart:
Projektende:
Projektbudget:

## Rahmenbedingungen (hidden)
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Rahmenbedingungen
# | Bezeichnung |  | Beschreibung (wenn möglich mit Wirkung auf das Vorhaben) | Prio | Wer ist zuständig? | Initiale Massnahmen
1 | Unternehmensziele |  | Wachstum, Innovation, Digitales Geschäftsmodell, … | A
2 | Entwicklung IT-Technologie |  | Plattformen, Datenbanken, Cloud, KI, ...
3 | Rechtliche Vorgaben |  | Kaufmännisch und IT
4 | Verfügbare Finanzmittel |  | Eigene und Fremdmittel im Projektzeitraum; Lösungsalternativen werden dadurch eingeschränkt; ..
5 | Verfügbare Mitarbeiter für Projekt |  | Intern, extern, …
6 | Anbieter auf dem Markt |  | Branchenlösungen, techn. Lösungen, vertragliche Lösungen,
7 | Geforderte Funktionalitäten |  | Einsatz in mehreren Ländern, Sprachen, Gesetze, …
8 | Kundenanforderungen |  | Wertschöpfungsketten der Kunden, …
9 | Eigene Organisation |  | Anpassungsbedarf
10 | Bestehende Prozesse |  | Anpassungsbedarf
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Tab 2 -Zweck und Grund
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Gründe für das Vorhaben formulieren, Erfolgsfaktoren bestimmen
Wirkungsstärke auf Kriterium: (0 bis 3)
[9 empty] | Zielgröße | Umsatz | Kosten | Governance | Wettbewerbsstärke | Innovation | Produktivität | Kundenbindung | Kundengewinnung | … | Gesamtbewertung | Bemerkungen/ Hauptnutzen/ …
# | Vorhaben soll gemacht werden, um … | Zweck/ Grund: | Nutzen für … | Nutzenkategorie | Wirkt auf Ausgangs-Thema … | Erfolgsfaktoren | Messung | # | Priorität (A=3,B=2,C=1,D=0) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
1 | … zeitnahe und korrekte Informationen für Entscheidungen zu haben. | Aktuelle und korrekte Informationen | Unternehmens-leitung; Controlling; … | Entscheidungen, Transparenz | Verspätete Informationen; Fehlerhafte Informationen; Rüge Wirtschaftprüfer; Berichtswesen Excel … | Qualität der Daten Aktualität der Daten Abgestimmte Prozesse Automatisierung Reports … | Fehlerraten Termine Beseitigte Prozesssmängel Automatisierungsgrad … | 1 | … zeitnahe und korrekte Informationen für Entscheidungen zu haben. | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 32
2 | … Abwicklungskosten zu senken und die Produktivität in den Prozesssen zu erhöhen. | Effiziente kfm. Abwicklung | Kfm. Bereich; Mitarbeiter; | Kosten, Effizienz, Fachkräfte | Hohe Abwicklungskosten; Überlastung Mitarbeiter; Medienbrüche Abwicklung; Fluktuation; Kundenbeschwerden … | Qualifizierte Prozessplanung Qualifizierte Anforderungsanalyse Problemanalyse Systemverfügbarkeit Medienbrüche vermeiden Mitwirkung Beteiligter Schulung Nutzer … | Abnahme durch Fachgruppen Abdeckung der Probleme Abstimmung der Beteiligten SLA definieren Systemtests Anzahl Medienbrüche Freistellung Ressourcen Qualifizierungskonzept … | 2 | … Abwicklungskosten zu senken und die Produktivität in den Prozesssen zu erhöhen. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 28
3 | … die IT-Kosten zu senken und IT-Mitarbeiter produktiver einzusetzen | Senkung IT-Kosten | IT-Bereich; Unternehmen; | Kosten | Hohe IT-Kosten; Schnittstellenprobleme IT; Medienbrüche Abwicklung; Überlastung Mitarbeiter; Fluktuation; … | Analyse Ist-Zustand Ressourcenfresser Mitarbeiter … | Aufnahme Assets Aufnahme AP's Vergleich Marktpreise | 3 | … die IT-Kosten zu senken und IT-Mitarbeiter produktiver einzusetzen | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 28
4 | … bei unseren Kunden als kompetenter und zuverlässiger Partner wahrgenommen zu werden. | Kunden-zufriedenheit | Unternehmen, Service, Vertrieb, Kfm. Bereich, … | Kundenbindung, Image, Aufträge | Kundenbeschwerden; Überlastung Mitarbeiter; Fluktuation; Schnittstellenprobleme IT; … | Erreichbarkeit Lösungskompetenz Verhalten ... | Umfragen/ Interviews/ Kundengespräche Auswertung Reklamationen/ Beschwerden | 4 | … bei unseren Kunden als kompetenter und zuverlässiger Partner wahrgenommen zu werden. | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |  | 21
5 | … bestehende Schwächen in der Abwicklung von Kundenverträgen zu beseitigen. | Kunden-zufriedenheit Kunden-bindung Prozesskosten | Kunden, Unternehmen, Mitarbeiter, … | Kundenbindung; Kunden-zufriedenheit; Kosten; Umsatz; | Kundenbeschwerden; Überlastung Mitarbeiter; Fluktuation; … | Prozessanalyse Kundenanforderungen aufnehmen Automatisierung Schulung Mitarbeiter | Reklamationsentwicklung, Prozesskennzahlen Anzahl Schulen/ Mitarbeiter | 5 | … bestehende Schwächen in der Abwicklung von Kundenverträgen zu beseitigen. | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 37
6 | … | … | … | … | … | … | … | 6 | … | [9 empty] | 0
7 | [7 empty] | 7 | [10 empty] | 0
8 | [7 empty] | 8 | [10 empty] | 0
9 | [7 empty] | 9
10 | [7 empty] | 10
[10 empty] | 10 | 15 | 10 | 12 | 7 | 16 | 13 | 8 | 0 | 146

## Zweck und Grund - leer (hidden)
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Gründe für das Vorhaben formulieren, Erfolgsfaktoren bestimmen
# | Grund: | Vorhaben soll gemacht werden, um … | Nutzen für … | Wirkt auf Ausgangs-Thema … | Erfolgsfaktoren | Messung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Vom Grund zum EF (hidden)
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Digitalisierung
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Von Grund des Vorhabens zu den Erfolgsfaktoren
# | Arbeitsschritt | Beschreibung
1 | Grund des Vorhabens
2 | Nutzenkategorie
3 | Nutzen für …
4 | Zielvorgaben
5 | Nutzen wirkt auf …
6 | Ergfolgsfaktoren
7 | Erfolgsmessung durch …
8 | Anforderungen/ Maßnahmen/ Aktivitäten
#NAME?

## Grund - Nutzenwert quantativ (hidden)
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Gründe - Nutzen priorisieren
Wirkungsstärke (0 bis 3)
[5 empty] | Zielgröße | Umsatz | Kosten | Governance | Wettbewerbsstärke | Innovation | Produktivität | Gesamtbewertung | Bemerkungen
# | Zweck/ Grund: | Nutzen für … | Wirkt auf Ausgangs-Thema … | Nutzen(kategorie) | Priorität (A=3,B=2,C=1) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3
1 | Aktuelle und korrekte Informationen | Unternehmensleitung; Controlling; … | Verspätete Informationen; Fehlerhafte Informationen; Rüge Wirtschaftprüfer; Berichtswesen Excel … | Entscheidungen, Transparenz |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 31
2 | Effiziente kfm. Abwicklung | Kfm. Bereich; | Hohe Abwicklungskosten; Überlastung Mitarbeiter; Medienbrüche Abwicklung; Fluktuation; Kundenbeschwerden … | Kosten, Effizienz, Fachkräfte
3 | Senkung IT-Kosten | IT-Bereich; Unternehmen; | Hohe IT-Kosten; Schnittstellenprobleme IT; Medienbrüche Abwicklung; Überlastung Mitarbeiter; Fluktuation; … | Kosten
4 | Kundenzufriedenheit | Unternehmen, Service, Vertrieb, Kfm. Bereich, … | Kundenbeschwerden; Überlastung Mitarbeiter; Fluktuation; Schnittstellenprobleme IT; … | Kundenbindung, Image, Aufträge
5
6
7
8
9
10

## Erfolgssfaktoren - Übersicht (hidden)
| Firma: | IT-Systemhaus
| Projekt: | Digitalisierung
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Erfolgsfaktoren - Übersicht
# | Zweck/ Grund | Erfolgsfaktor | Bemerkungen
| Aktuelle und korrekte Informationen | Qualität der Daten
Aktualität der Daten
Abgestimmte Prozesse
Automatisierung Reports
| Effiziente kfm. Abwicklung | Qualifizierte Prozessplanung
Qualifizierte Anforderungsanalyse
Problemanalyse
Systemverfügbarkeit
Medienbrüche vermeiden
Mitwirkung Beteiligter
Schulung Nutzer
| Senkung IT-Kosten | Analyse Ist-Zustand
Ressourcenfresser Mitarbeiter
…
| Kundenzufriedenheit | Erreichbarkeit
Lösungskompetenz
Verhalten
| Abwicklung Kundenverträge | Prozessanalyse
Kundenanforderungen aufnehmen
Automatisierung
Schulung Mitarbeiter

## Erfolgsfaktoren bewerten (hidden)
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Erfolgsfaktoren bewerten
kf/mf/lf = kurz/mittel/langfristig
Grund/ Zweck | # | Erfolgsfaktor | Wirkungsstärke | Wirkungseintritt | Dringlichkeit | Beiflußbarkeit | Machbarkeit | … | Kritsich
Aktuelle und korrekte Informationen | 1 | Qualität der Daten | +++ | mf | +++ | ++ | ++ |  | Ja
| 2 | Aktualität der Daten | +++ | kf | +++ | +++ | ++ |  | Ja
| 3 | Abgestimmte Prozesse | ++ | mf | ++ | +++ | +++ |  | Nein
| 4 | Automatisierung Reports | ++ | mf | + | ++ | ++ |  | Nein
5
6
7
8
9
10
Effiziente kfm. Abwicklung | 1 | Qualifizierte Prozessplanung | ++ | mf | ++ | ++ | ++
| 2 | Qualifizierte Anforderungsanalyse | ++ | mf | ++ | ++ | ++
| 3 | Problemanalyse | ++ | mf | ++ | ++ | ++
| 4 | Systemverfügbarkeit | +++ | kf | +++ | ++ | ++ |  | ja
| 5 | Medienbrüche vermeiden | +++ | lf | +++ | ++ | + |  | nein
| 6 | Mitwirkung Beteiligter | +++ | kf | +++ | ++ | ++ |  | ja
| 7 | Schulung Nutzer | ++ | kf | ++ | ++ | ++ |  | nein
8
9
10

## Vom EF zu Anforderungen (hidden)
| Firma | IT-Systemhaus
| Projekt | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Von Erfolgsfaktoren zu Anforderungen, Maßnahmen und Aktivitäten in dem Programmkomponenten
# | Erfolgsfaktor: |  | …
| Aktivitäten/ Anforderungen |  | Verantwortung | Definiition of Done | Programmkomponente | Termine | …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Erfolgsfaktoren - Beziehungen (hidden)
| Firma | IT-Systemhaus
| Projekt | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Beziehungen zwichen Erfiolgsfaktoren - Sammlung
| Erfolgsfaktor |  | Wirkt auf Erfolgsfaktor: | Wirkung: Beschreibung | Wirkung: Stärke | Wirkung: Richtung | Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Erfolgsfakoren - Matrix (hidden)
| Firma | IT-Systemhaus
| Projekt | Neues Kaufmännisches System
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
Beziehungen zwichen Erfiolgsfaktoren - Matrix
Wirkt auf Erfolgsfaktor:
| Erfolgsfaktor |  | Aktuelle und korrekte Informationen | EF: Qualität der Daten | EF: Aktualität der Daten | EF: Abgetimmte Prozesse | EF: Automatiiserung Reports | Effiziente Kfm. Abwicklung | EF: Qualifizierte Prozessplanung | EF: Qualifizierte Anforderungsnalyse | EF: Problemanalyse | EF: Systemverfügbarkeit | EF: Medienbrüche vermeisen | EF: Mitwirkung Beteiliger | EF: Schulung Nutzer | Senkung IT-Kosten | EF: Aufnahme Assets | EF: Aufnahme AP's | EF: Vergleich Marktpreise | Kundenzufriedenheit | EF: Unfragen/ Interviews | EF: Kundengespräche | EF: Auswertung Reklamationen | Kundenbindung | EF: Prozessanalyse | EF: Kundenanforderungen aufnehmen | EF: Autimatisierung | EF: Schulung Mitarbeiter
1 | Aktuelle und korrekte Informationen
2 | EF: Qualität der Daten |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
3 | EF: Aktualität der Daten | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
4 | EF: Abgetimmte Prozesse |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
5 | EF: Automatiiserung Reports |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | Effiziente Kfm. Abwicklung
7 | EF: Qualifizierte Prozessplanung
8 | EF: Qualifizierte Anforderungsnalyse
9 | EF: Problemanalyse
10 | EF: Systemverfügbarkeit
11 | EF: Medienbrüche vermeisen
12 | EF: Mitwirkung Beteiliger
13 | EF: Schulung Nutzer
14 | Senkung IT-Kosten
15 | EF: Aufnahme Assets
16 | EF: Aufnahme AP's
17 | EF: Vergleich Marktpreise
18 | Kundenzufriedenheit
19 | EF: Unfragen/ Interviews
20 | EF: Kundengespräche
21 | EF: Auswertung Reklamationen
22 | Kundenbindung
23 | EF: Prozessanalyse
24 | EF: Kundenanforderungen aufnehmen
25 | EF: Autimatisierung
26 | EF: Schulung Mitarbeiter
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

## Tab Erfolgsfaktoren - Maßnahmen
| Firma | IT-Systemhaus
| Projekt | Digitalisierung
| Projekt#: | SH00125
| Projektleiter: | Huber, A.
| Datum: | 2024-12-01
| Erfolgs-faktor: |  | Qualität der Daten | R | A | C | I | Termine | PSP - Element | Definition of Done | Erfüllt? | Status
| Zweck/ Grund: |  | Aktuelle und korrekte Informationen | [8 empty] | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx
# | Aktivitäten/ Anforderungen |  | Beschreibung
1 | Benötigte Daten definieren |  | Festlegen welche Daten benötigt werden und diese definieren | CTR/ FG | CFO | Extern | GF | Q4 2023 | xxxxx | Liste mit Definitionen, entsprechend der festgelegten Anforderungen
2 | Datenquellen bestimmen |  | Woher sollen die Daten kommen | CTR/ FG | CFO | IT |  |  | xxxxx | Abgestimmte Festlegung Datenquellen zu den benötigten Daten
3 | Fehler und Fehlerquellen |  | Fehler und Fehlerquellen analysieren | CTR/ FG/ IT | CFO |  | GF |  | xxxxx | Bekannte Fehler sind gelistet und analysiert
4 | Bestandsdaten bereinigen |  | Benötigte Bestandsdaten bereinigen | IT/FG | FG |  |  |  | xxxxx | Entsprechend vorgegbenenr Regeln abgeschlossen. Protokoll.
5 | Regeln zur Datenqualität |  | Regeln zur Qualitätssicherung benötigter Daten | FG | IT | Extern |  |  | xxxxx | Abgestimmte Regeln sind dokumentiert und an die Betroffenen Datenverantwortlichen verteilt
6 | Verantwortung für Qualität benötigter Daten festlegen |  | Die Qualität der benötigten Daten muss möglichst an der Quelle sichergestellt werden | FG/IT | GF |  |  |  | xxxxx | Verantwortung ist geklärt und kommuniziert.
6 | .. |  | … | … | … | … | … |  | … | …
8
9
10
11
12
13
14
15
| Erfolgsfaktoren |  | Effiziente kfm. Abwicklung | R | A | C | I | Termine | Aufgabe im Projekt:
Qualifizierte Anforderungsanalyse
| Maßnahmen/ Anforderungen | # | Beschreibung
| Mitwirkung Fachbereiche | 1 | Mitarbeit qualifizierter Mitarbeiter der Fachgruppen |  | CFO
| Problemanalyse | 2 | Analyse und Dokumentation der bisher aufgetretenen Probleme und Fehler
| Festlegung Rollout funktionale Module | 3 | Inhalt, Reihenfolge und Schnittsllen des Rollouts der einzelnen Module
| User Stories zu den Modulen | 4 | Beschreibung der einzelnen Anforderungen aus Sicht der Anwender, Nutzer und Verantwortlichen
| User Stories zu Prozessen | 5 | Beschreibung der einzelnen Anforderungen aus Sicht der Anwender, Nutzer und Verantwortlichen
| Verfügbarkeiten | 6 | Anforderungen an Systemverfügbarkeiten
| Kapazitäten | 7 | Anforderungen an Systemkapazitäten
| Sicherheit | 8 | Anforderungen an Systemsicherheit
| Remote Arbeiten | 9 | Anforderungen an Remote Arbeit
| Externe fachliche Unterstützung | 10 | Anforderungen an externe fachliche unterstützung
| Qualifiziertes Management der Anforderungsanalyse | 11 | Die Anfordwerungsanalyse erfordert Mitarbeiter mit Erfahrung. Intern oder extern. Systemunterstützung.
12
13
14
15

## Massnahmen - Anforderungen (hidden)
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt# | SH00125
Projektleiter | Huber, A.
Datum | 2024-12-01
Erfolgsfaktoren zu Massnahmen und Anforderungen im Projekt
Zweck/ Grund | Erfolgsfaktoren | Maßnahmen/ Anforderungen | # Mass-nahme | Beschreibung | # Anfo im Projekt | Teilprojekt/ Arbeitspaket | Definition of Done | Verantwortlich | Termin | Status
[10 empty] | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx | xx-xx-xxxx
Aktuelle und korrekte Informationen | Qualität der Daten | Benötigte Daten definieren | 1 | Festlegen welche Daten benötigt werden und diese definieren | x.x.x | xxxx/ xxx | Abgestimmte Auflistung und Definition der Daten | FG
chrome://settings/search |  | Datenquellen bestimmen | 2 | Woher sollen die Daten kommen | x.x.x | xxxx/ xxx | Abgestimmte Festlegung Datenquellen zu den benötigten Daten | IT
|  | Fehler und Fehlerquellen | 3 | Fehler und Fehlerquellen analysieren | x.x.x | xxxx/ xxx | Bekannte Fehler sind gelistet und analysiert | IT/FG
|  | Bestandsdaten bereinigen | 4 | Benötigte Bestandsdaten bereinigen | x.x.x | xxxx/ xxx | Entsprechend vorgegbenenr Regeln abgeschlossen. Protokoll. | FG/IT
|  | Regeln zur Datenqualität | 5 | Regeln zur Qualitätssicherung benötigter Daten | x.x.x | xxxx/ xxx | Abgestimmte Regeln sind dokumentiert und an die Betroffenen Datenverantwortlichen verteilt | FG/IT
|  | Verantwortung für Qualität benötigter Daten festlegen | 6 | Die Qualität der benötigten Daten muss möglichst an der Quelle sichergestellt werden | x.x.x | xxxx/ xxx | Verantwortung ist geklärt und kommuniziert. | GF
6
8
9
10
11
12
13
14
15

## Business Case kurz
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Business Case
Zielsetzung: | Umstellung FiBu und Warenwirtschaft auf Microsoft Dynamics bei Fiskaljahreswechsel..
Beschreibung: | Umstellung der alten Programme für FiBu und Warenwirtschaft durch Microsoft Dynamics bis Ende Fiskaljahr vorbereiten.
Begründung: | Alte Inselösungen verursachen hohen Aufwand und sind sehr Fehleranfällig
Auftraggeber: | CFO
Management Summary: | Das Projekt führt zu erhöhter Produktivität und Kosteneinsparungen. Die neue Plattform kann in weiteren Schritten um notwendige neue Module erweitert werden.
|  | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Infrastruktur | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50
| Software (inkl. Wartung) | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 165
| Schulung | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15
| SW-Entwicklung | 35 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 115
| Sonstiges | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
| Externer Support | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60
Ist-Zustand: | ['000' €] | 140 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 450
| Infrastruktur | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39
| Software (inkl. Wartung) | 55 | 35 | 40 | 0 | 0 | 0 | 130
| Schulung | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25
| SW-Entwicklung | 35 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55
| Sonstiges | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39
| Externer Support | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25
Mit Projekt: | ['000' €] | 140 | 84 | 89 | 0 | 0 | 0 | 313
Vergleich ohne Projektkosten: | ['000' €] | 0 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 | 137
| Projektkosten | 180 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
Kostenvergleich: | ['000' €] | -180 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | -83
Sonst. Kosteneffekte: | ['000' €] | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Produktivität Prozesse | 0 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 175
| Verkauf Altsysteme | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| Reklamationen | 0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75
| Beschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 120 | 150 | 0 | 0 | 0 | 270
Investitionsvolumen: | ['000' €] | 110 | 20 |  |  |  |  | 130
Amortisation (Jahre): | 1.7199
Erwarteter Nutzen: | Verbesserte Unterstützung Geschäftsprozesse; und Kosteneinsparungen Kundenreklamationen und Nacharbeiten um 80% reduzieren Vereinfachte Systemlandschaft; Veringerte Abhängigkeit von externen Dienstleistern;
Betrachteter Zeitraum: |  | 2024-01-01 | bis: | 2026-12-31 |  |  | Jahre: | 2
Bewertung:
Risiken: | Migration kann nicht zum Jahreswechsel erfolgen. Forlgekosten.
Risikoklasse: | Mittel
Empfehlung: | Durchführung des Projektes mit Start 01.12.2025

## Business Case kurz- leer (hidden)
Firma: | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt# | SH00125
Projektleiter | Huber, A.
Datum | 2024-12-01
Business Case
Zielsetzung:
Beschreibung:
Rahmenbedingungen
Erwarteter Nutzen:
Auftraggeber:
Management Summary:
Kostenvergleich: |  | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Infrastruktur | [6 empty] | 0
| Software (inkl. Wartung) | [6 empty] | 0
| Schulung | [6 empty] | 0
| SW-Entwicklung | [6 empty] | 0
| Sonstiges | [6 empty] | 0
| Externer Support | [6 empty] | 0
Ist-Zustand: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Infrastruktur | [6 empty] | 0
| Software (inkl. Wartung) | [6 empty] | 0
| Schulung | [6 empty] | 0
| SW-Entwicklung | [6 empty] | 0
| Sonstiges | [6 empty] | 0
| Externer Support | [6 empty] | 0
Mit Projekt: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vergleich ohne Projektkosten: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektkosten | [6 empty] | 0
Vergleich: | ['000' €] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sonst. Kosteneffekte: | ['000' €] | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Produktivität Prozesse | [6 empty] | 0
| Verkauf Altsysteme | [6 empty] | 0
| Reklamationen | [6 empty] | 0
| Beschreibung | [6 empty] | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investitionsvolumen: | ['000' €] | [6 empty] | 0
Amortisation (Jahre): | #DIV/0!
Betrachteter Zeitraum: |  |  | bis: |  |  |  | Jahre:
Bewertung:
Chancen:
Risiken:
Risikoklasse:
Empfehlung:
Freigabe:

## Business Case V2
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01 |  | FY: | 2024
Business Case
Zielsetzung: | Umstellung FiBu und Warenwirtschaft auf Microsoft Dynamics bei Fiskaljahreswechsel.
Nicht-Ziele: | Evaluierung, Test und Umsetzung weiterer Programmodule
Beschreibung: | Umstellung der alten Programme für FiBu und Warenwirtschaft durch Microsoft Dynamics bis Ende Fiskaljahr vorbereiten.
Auftraggeber: | CFO
Management Summary: | Das Projekt führt zu erhöhter Produktivität und Kosteneinsparungen. Die neue Plattform kann in weiteren Schritten um notwendige neue Module erweitert werden.
|  | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Infrastruktur | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 65
| Software (inkl. Wartung) | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 220
| Schulung | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20
| SW-Entwicklung | 35 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 165
| Sonstiges | 15 | 15 | 15 | 20 | 0 | 0 | 65
| Externer Support | 15 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 90
Ist-Zustand: Kosten | ['000' €] | 140 | 155 | 155 | 175 | 0 | 0 | 625
| Infrastruktur | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 49
| Software (inkl. Wartung) | 55 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 160
| Schulung | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35
| SW-Entwicklung | 35 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65
| Sonstiges | 15 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 51
| Externer Support | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30
Mit Projekt: Kosten | ['000' €] | 140 | 84 | 84 | 82 | 0 | 0 | 390
Vergleich ohne Projektkosten: | ['000' €] | 0 | 71 | 71 | 93 | 0 | 0 | 235
| Projektkosten | 180 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
Kostenvergleich: | ['000' €] | -180 | 31 | 71 | 93 | 0 | 0 | 15
Sonst. Kosteneffekte: | ['000' €] | Lfd. Jahr | Jahr + 1 | Jahr + 2 | Jahr + 3 | Jahr + 4 | Jahr + 5 | Summe
| Produktivität Prozesse | 0 | 75 | 100 | 125 | 0 |  | 300
| Verkauf Altsysteme | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
| Beschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Beschreibung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 95 | 100 | 125 | 0 | 0 | 320
Investitionsvolumen: | ['000' €] | 110 | 20 |  |  |  |  | 130
Cash: |  | -290 | 106 | 171 | 218 | 0 | 0 | 205
Amortisation (Jahre): | 1.8919 |  | Linit: | 3
NPV: | 147.02 |  | Rate: | 5%
IRR: | 28.24% |  | Rate: | 0%
Erwarteter Nutzen: | Verbesserte Unterstützung Geschäftsprozesse; und Kosteneinsparungen Vereinfachte Systemlandschaft; Veringerte Abhängigkeit von externen Dienstleistern;
Betrachteter Zeitraum: |  | 2024-01-01 | bis: | 2027-12-31 |  |  | Jahre: | 3
Bewertung:
Risiken: | Migration kann nicht zum Jahreswechsel erfolgen. Forlgekosten.
Risikoklasse: | Mittel
Empfehlung: | Durchführung des Projektes mit Start 01.10.2023.

## Programmdefinition
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Projektdefinition
Ersteller: | …
Datum: | …
Status Dokument: | …
Ablageort: | …
Freigabe durch: | …
Anforderungen: | Umstellung FiBu und Warenwirtschaft auf enues System
Ziele: | Umstellung FiBu und Warenwirtschaft auf Microsoft Dynamics bei Fiskaljahreswechsel.
Nicht-Ziele: | Umstellung sonstiger Programmmodule;
Beschreibung: | Umstellung der alten Programme für FiBu und Warenwirtschaft durch Microsoft Dynamics bis Ende Fiskaljahr vorbereiten.
Auftraggeber: | CFO
Beteiligte Bereiche: | IT, Finanzen, Logistik, Auftragsbearbeitung
|  | Aufgabe: |  | Durchführung:
Umfang: | 1 | Vorbereitung IT-Infrastruktur |  | IT
| 2 | Testinstallation Dynamics |  | IT
| 3 | Erstellen fachlichen Migrationsplan |  | Finanzen
| 4 | Testdurchführung |  | Finanzen
| 5 | Schnittstellen einrichten |  | IT
| 6 | Migrationstest |  | IT/ Finanzen
| 7 | Migration |  | IT/ Finanzen
| 8 | Rückbau Altsysteme |  | IT
9
10
Vorgehen/ Meilensteine: |  | Meilenstein: |  | Ergebnis:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Projektstruktur: |  | Teilprojekt/ Arbeitspaket: |  | Verantwortlich:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Abhängigkeiten: | System muss 4 Wochen vor Fiskaljahreswechsel bereit sein.
…
Rahmenbedingungen: | …
…
Pflichten des Auftraggebers: | Anforderungen analysieren
Fachliche Projektleitung
Abnahme
…
Risiken: | …
…
Projektstatus: | Initiierung
| Geplant: | Aktuell: | Ist:
Projektstart: | 2025-03-01
Projektende: | 2026-01-31
Projektbudget: | 250000
Anlagen: | …
…

## Programmdefinition - leer
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Projektdefinition
Ersteller: | …
Datum: | …
Status Dokument: | …
Ablageort: | …
Freigabe durch:
Anforderungen:
Ziele:
Nicht-Ziele:
Beschreibung:
Auftraggeber:
Beteiligte Bereiche:
|  | Aufgabe: |  | Durchführung:
Umfang: | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vorgehen/ Meilensteine: |  | Meilenstein: |  | Ergebnis:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Projektstruktur: |  | Teilprojekt/ Arbeitspaket: |  | Verantwortlich:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Abhängigkeiten:
…
Rahmenbedingungen: | …
…
Pflichten des Auftraggebers:
…
Risiken: | …
…
Projektstatus: | Initiierung
| Geplant: | Aktuell: | Ist:
Projektstart:
Projektende:
Projektbudget:
Anlagen: | …
…

## ToDo-Liste
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Aufgabenliste
Termine
Lfd# | Proj./ TP | AP | Beschreibung | Verantwortlich | Erfasst | Start - Plan | Start - Ist | Ende-Plan | Ende-Ist | Kontrolle | Prio | Status | Bemerkungen
TD001 |  | TP2.0 | Anlage Projektmappe KS | PL | 2024-11-13 | 2024-12-01 |  | 2025-01-31 |  | 2025-02-19 | A |  | 2025-02-19: Erledigt
TD002
TD003
TD004
TD005
TD006
TD007
TD008
TD009
TD010
TD011
TD012
TD013
TD014
TD015
TD016
TD017
TD018
TD019

## Statusbericht
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Monatlicher Statusbericht | [5 empty] | zum: | 2025-01-31
Letzter Statusbericht: |  | 2024-12-31
Kurzfassung: |  | Projekt läuft wie geplant. Anforderungsanalyse ist erstellt. Vorziehen des Systemaufbaus ist in Prüfung.
Fortschritt: |  | Projekt | Projekt gestartet. Ressourcen aktuell zugesagt.
|  | TP01 | Anforderungsanalyse fertiggestellt und verteilt. Testplanung in Arbeit. Unterstützung durch IT erfolgt. Migrationsplan wird in KW13 gestartet.
|  | TP02 | Kapazitätsplanung startet wie geplant in KW13.
|  | TP03 | Start 01.07.2025.
|  | TP04 | Vorgespräche zu Prozessen für KW19 vereinbart.
|  | TP05 | Start 01.10.2025.
|  | TP06 | Start 14.01.2026
FG - Meilensteine: |  |  | 20%
Offene Punkte: |  | Projekt | Vorziehen des Systemaufbaus möglich?
TP01
|  | TP02 | Überprüfung freier Kapazitäten.
TP03
|  | TP04 | Urlaubsplanung fehlt noch.
TP05
TP06
Risiken: |  | Projekt | R001 - Ressourcen: Aktuell gesichert. R002 - Änderungswünsche zu Projektumfang werden im nächsten Lenkungskreis besprochen. Aktuell werden sie nicht bearbeitet.
|  | TP01 | R003 - Alternativtermin Umstellung: Ende Q4 2025
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
Arbeit: |  |  | Monat-Budget | Monat-Ist | Aufg.-Budget | Aufg.Ist | Budget | Forecast
|  | Projekt | 5 | 6 | 10 | 12 | 50 | 55
|  | TP01 | 14 | 15 | 26 | 29 | 45 | 47
|  | TP02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 30
|  | TP03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45
|  | TP04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | 80
|  | TP05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52
|  | TP06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
|  | Summe | 19 | 23 | 36 | 43 | 309 | 316
Termine: |  | Projekt | Im Plan
|  | TP01 | Im Plan
|  | TP02 | Im Plan
|  | TP03 | Vorziehen in Prüfung
|  | TP04 | Im Plan
|  | TP05 | Im Plan
|  | TP06 | Im Plan
Entscheidungsbedarf:

## Statusbericht - leer
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum: | 2024-12-01
Monatlicher Statusbericht | [5 empty] | zum:
Letzter Statusbericht:
Kurzfassung:
Fortschritt: |  | Projekt
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
Offene Punkte: |  | Projekt
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
Risiken: |  | Projekt
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
Arbeit: |  |  | Monat-Plan | Monat-Ist | Aufg.-Plan | Aufg.Ist | Plan | Fcst
Projekt
TP01
TP02
TP03
TP04
TP05
TP06
|  | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Termine:

## Projektkalender (hidden)
| Firma | IT-Systemhaus
| Projekt | Neues Kaufmännisches System
| Projekt# | SH00125
| PL | Huber, A.
| Datum | 2024-12-01
Projektkalender
|  |  | Studie | Start | Early Int. | Integration | QA | F&F | Production | Frozen zone
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Vertreter |  |  | TP1 | TP2 | TP3 | TP4 | TP5 | #REF! |  | bb | bb | bb | bb
KW | Input
kw10
kw11
kw12
kw13
kw14
kw15 | [10 empty] | 11.-14. |  |  | 11.-14.
kw16
kw17 | [10 empty] | 25.-29.
kw18
kw19
kw20
kw21
kw22
kw23
kw24
kw25
kw26
kw27
kw28
kw29
kw30
kw31
kw32
kw33
kw34
kw35
kw36
kw37
kw38
kw39
kw40
kw41
kw42
kw43
kw44
kw45
kw46
kw47
kw48
kw49
kw50
kw51
kw52
kw01
kw02
kw03
kw04
kw05
kw06
kw07
kw08
kw09
kw10

## Projektorganisation (hidden)
Projekt
Projekt#
PL
Datum | Huber, A.
Projektorganisation
Project Control Board:
F.Trimborn, W.Mossmüller, R.Bertram
Entrepreneur:
E.Ramm
Steering Board:
E.Ramm, J.Hoppe, G.Mensching
Projektleiter:
K.Schopka
PM-Pate:
S.Mathing
Architekt:
S.Pentz
Koordinator CAS/ BOS:
Koordinator CS:
Koordinator SD:
Projektkaufmann:
Servicemanagement:
Koordinator xx:

## Parameter
Firma: | IT-Systemhaus
Projekt: | Digitalisierung
Projekt#: | SH00125
Projektleiter: | Huber, A.
Datum | 2024-12-01
Parameter
Firma | IT-Systemhaus
Projekt | Neues Kaufmännisches System
Projekt# | SH00125
Projektleiter | Huber, A.
FY | 2024
Projektstart - Plan
Projektstart - Ist
Projektende - Plan
Projektende - Ist
| Auswahlfelder: | Risikoklasse | Status | Priorität | Auswirkung | Wahrscheinlichkeit
|  | Niedrig | Initiierung | A | unbedeutend | sehr unwahrscheinlich
|  | Mittel | Planung | B | gering | unwahscheinlich
|  | Hoch | Freigabe | C | mittel | möglich
|  | Kritisch | Durchführung |  | groß | wahrscheinlich
|  |  | Abschluss |  | extrem | fast sicher